## Hướng dẫn
KẾ HOẠCH TEST PHÂN HỆ MUA HÀNG — ERP
Dùng để giao việc test hằng ngày và báo cáo tiến độ. Lập ngày 26/10/2026.
Thông số kế hoạch (ô vàng — sửa được)
Ngày bắt đầu test | 2026-10-27 | Ngày đầu tiên tester bắt đầu. Đổi ô này thì cột "Ngày dự kiến" tự dời.
Số giờ test thực mỗi ngày | 6 | Giả định: 8 giờ làm, ~2 giờ cho họp, ghi lỗi, chờ dựng bản. Đổi thì số ngày tự tính lại.
Tỷ lệ test lại sau sửa lỗi | 30% | Giả định: khoảng 30% số giờ vòng 1 phải test lại sau khi dev sửa lỗi.
Cách dùng hằng ngày
1. Sheet "Danh sách test" | Lọc cột "Ngày dự kiến" = hôm nay → giao cho tester. Tester điền cột vàng: Người test, Ngày test, Trạng thái, Ghi chú lỗi.
2. Trạng thái | Chưa test · Đang test · Đạt · Lỗi · Đã sửa – chờ test lại · Chờ người / dữ liệu. Chỉ chọn trong danh sách thả xuống.
3. Khi gặp lỗi | Chọn "Lỗi", ghi ngắn: làm gì → thấy gì → đúng ra phải là gì (kèm ảnh chụp nếu được). Dev sửa xong đổi thành "Đã sửa – chờ test lại".
4. Sheet "25 tình huống" | Trả lời câu hỏi "các case kế toán gửi đã ổn hết chưa": tự đếm theo các mục test của từng tình huống.
5. Sheet "Tiến độ" | Số liệu để báo cáo: bao nhiêu mục đạt / lỗi / còn lại, ước tính số ngày còn lại. Tất cả tự tính, không cần sửa.
6. Sheet "Chờ đợi" | Những mục chưa test được vì đang chờ người (kế toán mới) hoặc chờ dữ liệu / file thật. Tự lọc từ danh sách test.
Ưu tiên | P1 = bắt buộc trước khi đưa vào chi nhánh · P2 = nên có · P3 = làm khi có thời gian.
Lưu ý | 25 tình huống đã được kiểm tự động bằng máy (25/25 đạt ngày 26/10/2026). Kế hoạch này là kiểm bằng tay trên giao diện như người dùng thật — bước bắt buộc trước khi báo "ổn".
Ước tính thời gian | Giờ ở mỗi dòng là thời gian của 1 tester đã quen phần mềm, gồm cả chuẩn bị dữ liệu và ghi kết quả. Ngày đầu tiên thường chậm hơn (làm quen).

## Danh sách test
DANH SÁCH TEST — PHÂN HỆ MUA HÀNG
Cột trắng: kế hoạch (dev điền). Cột vàng: tester điền. "Ngày thứ" và "Ngày dự kiến" tự tính theo giờ ước tính và thông số ở sheet Hướng dẫn; mục đang chờ không xếp ngày.
Mã test | Phần | Màn | Chức năng | Cách test | Kết quả đúng | Tình huống liên quan | Ưu tiên | Giờ ước tính | Phụ thuộc / đang chờ | Đang chờ? | Ngày thứ | Ngày dự kiến | Người test | Ngày test thực tế | Trạng thái | Ghi chú / mô tả lỗi | khoá TH
CH-01 | Chung & đăng nhập | ERP | Đăng nhập & quyền | Đăng nhập ERP bằng tài khoản website; mở phân hệ Mua hàng. Thử thêm 1 tài khoản không có quyền mua hàng. | Vào được bằng tài khoản website, không phải đăng nhập lại; tài khoản không có quyền không thấy menu Mua hàng. |  | P1 | 0.5 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test | Ví dụ ghi lỗi: Bấm Ghi phiếu → báo "lỗi máy chủ" → đúng ra phải lưu được. (Xoá câu này khi test thật)
CH-02 | Chung & đăng nhập | ERP | Chi nhánh làm việc | Đổi chi nhánh ở thanh dưới, mở lại các màn Mua hàng. | Danh sách phiếu, tồn, hạn mức đổi theo chi nhánh đang chọn. |  | P1 | 0.5 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
CH-03 | Chung & đăng nhập | ERP | Tìm kiếm menu | Gõ tên màn hoặc mã (vd "MH03", "chứng từ") ở ô tìm kiếm menu. | Ra đúng màn; không bật hộp đen / không tự điền mật khẩu. |  | P3 | 0.25 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
CH-04 | Chung & đăng nhập | ERP | Cửa sổ xem / sửa | Mở 1 phiếu, 1 NCC, 1 mặt hàng: thử bấm Sửa, Ghi, Thoát, nút ✕, phím Esc. | Mở ra ở chế độ xem; bấm Sửa mới sửa được; ✕ và Esc đóng được cả khi đang xem. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
CH-05 | Chung & đăng nhập | ERP | Nút Hướng dẫn | Bấm nút Hướng dẫn trên từng màn MH00–MH14, DM10, DM11, DM15. | Màn nào cũng có; nội dung nói đúng màn đó, đọc hiểu được. |  | P2 | 1 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
CH-06 | Chung & đăng nhập | ERP | Bảng dữ liệu | Kéo giãn cột, lọc, tìm trong bảng, sắp xếp ở danh sách chứng từ và danh mục. | Kéo giãn được, mở lại vẫn nhớ độ rộng; lọc/tìm đúng. |  | P3 | 0.5 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
CH-07 | Chung & đăng nhập | MH00 | Tổng quan & 25 tình huống | Mở MH00, bấm lần lượt từng tình huống. | Mỗi tình huống dẫn đúng tới màn / phiếu xử lý. |  | P2 | 0.75 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
CH-08 | Chung & đăng nhập | MH13 | Cơ sở dữ liệu mua hàng | Đọc trang luồng dữ liệu, so với cách làm thực tế khi test. | Luồng đúng với phần mềm; dùng được khi trình bày. |  | P3 | 0.5 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
DM-01 | Danh mục hàng & NCC | DM11 | Nhóm hàng ngành → nhãn → nhóm | Thêm 1 ngành, 1 nhãn, 1 nhóm; thử mã đoạn sai độ dài, trùng mã; sửa; ngừng dùng. | Đoạn mã đúng độ dài (2 / 3 / 1 ký tự), trùng bị chặn; có cột Cấp và "Đoạn mã trong mã hàng". |  | P1 | 1 |  | Không | 1 | 2026-10-27 |  |  | Chưa test
DM-02 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Sinh mã hàng tự động | Thêm mặt hàng mới, chọn nhóm cấp 3. | Mã 9 số = ngành + nhãn + nhóm + số thứ tự tiếp theo; không bị nhảy / trùng; giải thích từng đoạn mã. |  | P1 | 1 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test
DM-03 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Mã quà, mã đuôi, mã biến thể | Tạo hàng quà (đầu Q); tạo mã có đuôi K / M / Q / T / Z; từ 1 mã gốc bấm "Tạo mã biến thể". | Mã quà đúng quy tắc; đuôi đúng; biến thể mở mượt, giữ thông tin mã gốc. |  | P2 | 1 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test
DM-04 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Sửa mã, đổi nhóm | Sửa tay mã hàng; đổi nhóm của hàng mới; nhập mã đã có. | Sửa được; đổi nhóm thì gợi ý mã mới; mã trùng bị chặn. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test
DM-05 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Đơn vị tính & quy đổi | Khai Lon (tỉ lệ 1), Thùng = 24 Lon; chọn ĐVT mua mặc định. | ĐVT nhỏ nhất tỉ lệ 1; quy đổi dùng đúng ở phiếu, báo cáo, min–max. | VD4 | P1 | 0.75 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test |  | ¦VD4¦
DM-06 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Thuế suất mặt hàng | Khai hàng 8%, 10%, 0%; đưa vào phiếu nhập. | Thuế suất hiện rõ; vào phiếu tự lấy đúng. | VD2 | P1 | 0.5 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test |  | ¦VD2¦
DM-07 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Bảng giá mua theo NCC | Khai giá cố định theo ĐVT (Hộp), có hiệu lực, gồm / chưa VAT; khai giá thứ 2 hết hiệu lực. | Phiếu lấy đúng giá đang hiệu lực, quy đổi đúng ĐVT, đúng loại giá (gồm / chưa VAT). | TH25, VD4 | P1 | 1 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test |  | ¦TH25¦VD4¦
DM-08 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Tồn min–max | Mở hộp Tồn min–max của 1 mã; nhập theo Thùng, đặt tròn theo Thùng. | Câu ví dụ tự tính đúng; min ≥ max bị chặn; lưu đúng. |  | P2 | 0.75 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test
DM-09 | Danh mục hàng & NCC | DM10 | Nhập Excel mặt hàng | Tải file mẫu, điền 20 mã (có vài dòng sai), nhập. | Báo rõ dòng lỗi trước khi ghi; dòng đúng ghi được. |  | P2 | 1 |  | Không | 2 | 2026-10-28 |  |  | Chưa test
DM-10 | Danh mục hàng & NCC | DM15 | Danh mục đơn vị tính | Thêm / sửa ĐVT; thêm "lon" khi đã có "Lon". | Không trùng khác hoa thường; dùng được ngay ở mặt hàng. |  | P3 | 0.5 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test
DM-11 | Danh mục hàng & NCC | MH01 | Thêm nhà cung cấp | Thêm NCC Trung Hậu đủ MST, địa chỉ, SĐT, nhóm NCC, hạn thanh toán, hạn mức. | Lưu đủ; có Người tạo / Ngày giờ tạo; tìm được theo mã, tên, MST. | TH1 | P1 | 1 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦
DM-12 | Danh mục hàng & NCC | MH01 | NCC vừa là khách hàng | Tích "Đối tượng này là: Khách hàng" cho 1 NCC. | Cùng một mã hiện ở cả danh sách khách hàng và NCC; ô tích có giải thích dễ hiểu. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test
DM-13 | Danh mục hàng & NCC | MH01 | Nhãn hàng của NCC | Mở tab nhãn hàng của NCC đã có phiếu. | Chỉ đọc, tự lấy từ hàng trên phiếu (không phải khai tay). |  | P3 | 0.5 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test
DM-14 | Danh mục hàng & NCC | DM08 | Nhóm nhà cung cấp | Thêm nhóm "NCC hàng hoá", gán cho NCC. | Lọc NCC theo nhóm đúng. | TH1 | P3 | 0.25 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦
CS-01 | Chính sách & cài đặt | MH04 | CK thẳng % trên đơn | Khai CK 7% cho NCC Trung Hậu, có hiệu lực. | Phiếu nhập của NCC tự áp 7%. | TH1, TH4 | P1 | 0.75 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦TH4¦
CS-02 | Chính sách & cài đặt | MH04 | CK bằng tiền trên tổng đơn | Khai CK 2.000.000 trên tổng đơn. | Tự trừ và chia vào giá từng dòng; tổng đúng. | TH2 | P1 | 0.5 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test |  | ¦TH2¦
CS-03 | Chính sách & cài đặt | MH04 | CK bậc số lượng | Khai bậc <50: 0%, 50–99: 3%, 100–199: 5%, ≥200: 7%. | Đúng bậc theo SL, không áp nhầm bậc 7%. | TH7, VD2, VD8 | P1 | 0.75 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test |  | ¦TH7¦VD2¦VD8¦
CS-04 | Chính sách & cài đặt | MH04 | CK thanh toán đúng hạn (CKTT) | Khai CKTT 2% nếu trả đúng hạn. | Hiện CKTT dự kiến trên phiếu; chỉ ghi khi trả đúng hạn. | TH4 | P1 | 0.5 |  | Không | 3 | 2026-10-29 |  |  | Chưa test |  | ¦TH4¦
CS-05 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Khuyến mại mua X tặng Y | Khai 2 chương trình: KM người bán (chia giá) và KM người tiêu dùng (không chia). | Phiếu tự thêm dòng quà; chia giá thì giá vốn giảm, không chia thì không. | TH14 | P1 | 1 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH14¦
CS-06 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Thưởng doanh số kỳ | Khai thưởng tháng 300 triệu → 3%. | Màn Tính thưởng nhận đúng chính sách. | TH8 | P1 | 0.75 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH8¦
CS-07 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Chỉ tiêu theo nhãn | Khai chỉ tiêu Anlene tháng 500 triệu, đạt 110% → 3%. | Tính đúng tỷ lệ hoàn thành. | TH15 | P1 | 0.5 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH15¦
CS-08 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Thưởng theo giai đoạn | Khai các giai đoạn trong tháng. | Mỗi giai đoạn tính trên doanh số của chính nó. | TH16 | P1 | 0.75 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH16¦
CS-09 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Hạn mức công nợ | Khai hạn mức NCC 600 triệu; hạn mức nhãn Anlene 2 tỷ chia chi nhánh. | Phiếu kiểm hạn mức đúng; phân bổ chi nhánh đúng. | TH3, TH12, TH13, TH17 | P1 | 1 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH3¦TH12¦TH13¦TH17¦
CS-10 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Điều khoản thanh toán | Khai hạn 10 / 15 ngày làm việc, tính từ ngày hoá đơn. | Hạn tự tính trừ thứ 7, CN, ngày lễ. | TH1, TH18 | P1 | 0.5 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦TH18¦
CS-11 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Chỉ tiêu cung ứng chi nhánh | Khai chỉ tiêu cung ứng cho 3 chi nhánh. | Hiện đúng ở màn hạn mức. | TH17 | P3 | 0.5 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test |  | ¦TH17¦
CS-12 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Hiệu lực, tạm ngừng, trùng | Cho 1 chính sách hết hạn; tạm ngừng 1 cái; khai 2 chính sách chồng nhau. | Hết hạn / tạm ngừng không áp nữa; chồng nhau áp theo ưu tiên, không cộng trùng. |  | P1 | 0.75 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test
CS-13 | Chính sách & cài đặt | MH04 | Bảng chiết khấu theo mã & Excel | Khai CK theo từng mã có ĐVT; nhập từ Excel. | Dòng hàng nhận đúng CK theo mã và ĐVT. |  | P2 | 0.75 |  | Không | 4 | 2026-10-30 |  |  | Chưa test
CS-14 | Chính sách & cài đặt | MH12 | Cài đặt mua hàng | Khai ngày lễ, số ngày báo trước hạn, % lệch giá cảnh báo, tài khoản mặc định, số dư nhãn đầu kỳ. | Đổi cài đặt thì phiếu / cảnh báo đổi theo. | TH18 | P1 | 1 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test |  | ¦TH18¦
CT-01 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Đơn đặt hàng | Lập đơn đặt: chọn NCC, hàng, ĐVT, SL; lưu. | Số đơn tự sinh; xuất hiện ở danh sách; chưa ghi sổ. | TH5 | P1 | 0.75 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test |  | ¦TH5¦
CT-02 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Nhập mua từ đơn đặt | Lập phiếu nhập kế thừa đơn đặt; nhận thiếu 1 dòng. | Lấy đủ dòng từ đơn; báo lệch đơn đặt ↔ phiếu nhập ↔ hoá đơn. | TH5 | P1 | 1 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test |  | ¦TH5¦
CT-03 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Thêm hàng nhanh | Thêm hàng bằng F3, gõ nhiều từ của tên, gõ mã. | Tìm nhanh, chọn đúng; không chọn được hàng không có trong danh mục. |  | P1 | 0.75 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test
CT-04 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Giá gồm / chưa VAT, nhiều thuế suất | Phiếu có hàng 8% và 10%; đổi loại giá của phiếu qua lại. | Thuế từng dòng đúng; tổng không đổi khi đổi loại giá; cột Thành tiền gồm thuế đúng. | VD2 | P1 | 1 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test |  | ¦VD2¦
CT-05 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Nhập theo Thùng / Lon | Nhập dòng theo Thùng khi giá khai theo Lon / Hộp. | Quy đổi đúng, so giá theo giá quy đổi. | VD4 | P1 | 0.75 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test |  | ¦VD4¦
CT-06 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Gợi ý & cảnh báo giá | Để trống giá; nhập đúng giá NCC; nhập cao hơn 3,9%. | Hiện "Dùng giá NCC…", "✓ đúng giá", "cao hơn …%" — bấm để dùng; vượt % cài đặt thì cảnh báo, không chặn. | VD4, TH25 | P1 | 0.75 |  | Không | 5 | 2026-11-02 |  |  | Chưa test |  | ¦VD4¦TH25¦
CT-07 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Khuyến mại tự áp | Nhập đủ SL để được quà; sửa SL quà thiếu / thừa; mở Bảng khuyến mại. | Dòng quà tự thêm; báo thiếu / thừa quà; bảng KM dễ hiểu. | TH14 | P1 | 1 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test |  | ¦TH14¦
CT-08 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Chiết khấu tự áp | Nhập phiếu Trung Hậu 60 + 24 lon. | CK 7% tự áp; tổng 39.082.320. | TH1, TH2 | P1 | 0.75 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦TH2¦
CT-09 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Quà ngoài hợp đồng | Nhận 5 thùng quà không hoá đơn. | Tách chứng từ riêng; hạch toán Có 711. | TH2, TH20 | P1 | 0.75 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test |  | ¦TH2¦TH20¦
CT-10 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Hoá đơn & trùng hoá đơn | Nhập số, ngày, ký hiệu HĐ; nhập lại số HĐ đã có cùng MST. | Cảnh báo trùng hoá đơn. |  | P1 | 0.5 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test
CT-11 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Lệch tổng hoá đơn | Nhập tổng HĐ khác tổng phần mềm tính. | Cảnh báo lệch, ghi rõ số chênh. |  | P2 | 0.25 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test
CT-12 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Lô & hạn dùng trên phiếu | Hàng theo dõi lô: bỏ trống lô; nhập lô còn 19 ngày. | Thiếu lô bị chặn; cận date cảnh báo. | TH19, VD7 | P1 | 0.75 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test |  | ¦TH19¦VD7¦
CT-13 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Cột "Cần xử lý" | Xem danh sách chứng từ có phiếu đang cảnh báo. | Cột ghi ngắn gọn việc cần xử lý; lọc theo trạng thái được. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test
CT-14 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Xem trước hạch toán | Mở tab Hạch toán trước khi duyệt. | Bút toán Nợ / Có đúng bảng hạch toán (1561, 1331, 331, 711…). | TH1 | P1 | 0.75 | Cần kế toán xác nhận định khoản | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦
CT-15 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Luồng trạng thái phiếu | Nháp → Chờ duyệt → Duyệt → Huỷ; thử sửa phiếu đã duyệt. | Duyệt mới ghi sổ; đã duyệt bị khoá sửa; huỷ đảo sổ. |  | P1 | 1 |  | Không | 6 | 2026-11-03 |  |  | Chưa test
CT-16 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Duyệt ngoại lệ vượt hạn mức | Lập phiếu vượt hạn mức, bấm duyệt; duyệt ngoại lệ có lý do. | Bị chặn; người có quyền duyệt được kèm lý do; có vết ở nhật ký. | TH3, TH13 | P1 | 0.5 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH3¦TH13¦
CT-17 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Trả hàng NCC | Trả 1 phần hàng gắn phiếu gốc; trả quá số đã nhận. | Trả một phần đúng; trả quá bị chặn. | TH23, VD6 | P1 | 0.75 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH23¦VD6¦
CT-18 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Đổi hàng | Đổi cùng mã; đổi khác mã khác giá. | Cùng mã chênh 0; khác mã ra số trả thêm đúng (1.080.000). | TH23 | P1 | 0.75 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH23¦
CT-19 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Ứng trước NCC | Lập ứng trước 100% theo đơn DH005; nhận hàng + HĐ 3185. | Tự đối trừ, không ghi trả trùng. | TH5 | P1 | 0.75 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH5¦
CT-20 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Chi phí mua hàng | Lập phiếu chi phí vận chuyển / bốc xếp, chọn cách phân bổ. | Phân bổ đúng theo giá trị / SL vào từng mã. | TH21, VD3 | P1 | 0.75 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH21¦VD3¦
CT-21 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | CK sau mua có HĐ điều chỉnh | Lập phiếu CK / thưởng sau mua có hoá đơn điều chỉnh. | Giảm công nợ + VAT đúng; hoá đơn gốc giữ nguyên. | TH8, VD5 | P1 | 0.75 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH8¦VD5¦
CT-22 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Trả nhiều đợt | Một HĐ 108 triệu chia 3 đợt 30 / 40 / 38. | Mỗi đợt có hạn riêng; trạng thái đến hạn / quá hạn đúng. | TH11 | P1 | 0.5 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test |  | ¦TH11¦
CT-23 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Nhập / xuất dòng hàng Excel | Xuất dòng ra Excel; nhập lại file có vài dòng sai; nhập file thật của NCC. | Báo dòng lỗi trước khi ghi; dòng đúng vào phiếu. | VD1 | P1 | 1 | Chờ file Excel thật "VD1. Vinh Châu.xlsx" | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦VD1¦ | 1
CT-24 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Chặn số âm, dữ liệu sai | Nhập SL âm, giá âm, ĐVT lạ. | Bị chặn ở cả form và máy chủ. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test
CT-25 | Chứng từ mua hàng (MH03) | MH03 | Xoá phiếu | Xoá phiếu nháp; thử xoá phiếu đã duyệt. | Nháp xoá được; đã duyệt không xoá được. |  | P2 | 0.25 |  | Không | 7 | 2026-11-04 |  |  | Chưa test
HM-01 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH02 | Đề xuất đặt hàng theo min–max | Mã có tồn ≤ min, đang có đơn đặt chưa về. | Đề xuất đặt đủ max, trừ hàng đang về, làm tròn theo thùng. |  | P2 | 1 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test
HM-02 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH02 | Tạo đơn từ đề xuất | Chọn dòng đề xuất → tạo đơn đặt. | Ra đơn đặt đúng NCC, đúng SL. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test
HM-03 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH05 | Mức dùng hạn mức | Xem NCC / nhãn / chi nhánh sau các phiếu TH3, TH12. | Nợ hiện tại + đơn mở + phiếu đúng; còn lại đúng (32.550.000). | TH3, TH12 | P1 | 0.75 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH3¦TH12¦
HM-04 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH05 | Điều chuyển hạn mức | Chuyển hạn mức giữa 2 chi nhánh; thử chuyển quá phần chưa dùng. | Có vết; không cho vượt tổng. | TH17 | P1 | 0.75 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH17¦
HM-05 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH05 | Công nợ đến hạn & tuổi nợ | Xem tuổi nợ có ngày lễ chen giữa. | 6 nhóm tuổi nợ đúng; hạn tính theo ngày làm việc. | TH18 | P1 | 0.75 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH18¦
HM-06 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH05 | Trả tiền & CKTT | Trả đúng hạn 1 phiếu; trả quá hạn 1 phiếu. | Đúng hạn được CKTT 781.646 (Nợ 331 / Có 515); quá hạn không. | TH4 | P1 | 0.5 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH4¦
HM-07 | Đặt hàng, hạn mức, công nợ | MH05 | Cảnh báo nợ quá hạn | Lập phiếu mới cho NCC đang có nợ quá hạn. | Hiện cảnh báo ngay khi chọn NCC. | TH18 | P2 | 0.25 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH18¦
TP-01 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH06 | Thưởng doanh số tháng | Chạy tính thưởng tháng 10; chạy lại lần 2. | 9.000.000 + VAT 720.000; chạy lại không tính trùng. | TH8 | P1 | 0.75 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH8¦
TP-02 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH06 | Thưởng chỉ tiêu | Tính thưởng chỉ tiêu Anlene; xem quý / năm. | 16.500.000; quý / năm tính độc lập. | TH15 | P1 | 0.5 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH15¦
TP-03 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH06 | Thưởng giai đoạn | Tính thưởng từng giai đoạn trong tháng. | Mỗi giai đoạn chỉ tính doanh số của nó. | TH16 | P1 | 0.5 |  | Không | 8 | 2026-11-05 |  |  | Chưa test |  | ¦TH16¦
TP-04 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH06 | Phân bổ thưởng theo mã | Phân bổ thưởng 16,5 triệu vào các mã. | Giá thực tế từng mã giảm, tổng khớp. | TH22, TH25 | P1 | 0.5 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test |  | ¦TH22¦TH25¦
TP-05 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH07 | Phân bổ chi phí | Phân bổ cước 10 triệu theo giá trị cho nhiều phiếu. | 4,8 / 3,2 / 2 triệu; Anlene Gold 489.600 / lon. | TH21 | P1 | 0.75 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test |  | ¦TH21¦
TP-06 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH07 | Giá vốn thực tế | Xem giá vốn thực tế từng dòng. | Giá vốn = giá sau CK − quà chia giá + chi phí − thưởng. | TH25 | P1 | 0.75 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test |  | ¦TH25¦
TP-07 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH08 | Tồn theo lô & cận date | Xem tồn 2 lô A 15/11, B 30/11. | Cảnh báo 30 / 15 / 7 ngày; cột Xuất trước đúng lô. | TH19 | P1 | 0.5 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test |  | ¦TH19¦
TP-08 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH09 | Nhập – xuất – tồn quà | Quà NCC tặng 100, tự mua 50 có VAT + 30 không VAT; xuất vượt tồn. | Tồn tách theo nguồn; xuất vượt bị chặn; ngân sách quà đúng. | TH20 | P1 | 0.75 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test |  | ¦TH20¦
TP-09 | Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | MH10 | Nhật ký mua hàng | Lọc nhật ký theo ngày / loại sự kiện. | Có đủ cảnh báo, duyệt ngoại lệ, điều chuyển hạn mức, chạy thưởng. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test
BC-01 | Báo cáo | MH11 | Tổng hợp mua hàng | Xem theo ngành / nhóm / mã / NCC / chi nhánh; bấm mở phiếu. | Số khớp phiếu; có công nợ còn lại theo mã. | TH24 | P1 | 1 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test |  | ¦TH24¦
BC-02 | Báo cáo | MH14 | Chi tiết chính sách mua hàng | Xem từng dòng chính sách đã áp; xuất Excel. | Thấy phiếu nào áp chính sách nào, ra bao nhiêu tiền. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test
BC-03 | Báo cáo | ACC77 | Sổ nhật ký mua hàng | So với các phiếu đã duyệt trong tháng. | Đủ phiếu, đúng số. |  | P1 | 0.5 | Cần kế toán xác nhận mẫu sổ | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test
BC-04 | Báo cáo | ACC64 | Báo cáo thuế vào | Lọc tháng 10. | Chỉ phiếu có hoá đơn; đúng thuế suất, đúng tiền thuế. |  | P1 | 0.5 | Cần kế toán xác nhận mẫu báo cáo | Không | 9 | 2026-11-06 |  |  | Chưa test
BC-05 | Báo cáo | ACC38 | Công nợ phát sinh | Xem công nợ 331 của Trung Hậu. | Khớp phiếu nhập, trả, ứng trước, CK. |  | P1 | 0.5 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test
BC-06 | Báo cáo | ACC83 | Nhập xuất tồn hàng hoá | Xem theo ngành → nhóm → mã. | Tồn khớp phiếu; có quà và lô. | TH24 | P1 | 0.5 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test |  | ¦TH24¦
BC-07 | Báo cáo | BC | Xuất Excel báo cáo | Xuất Excel từng báo cáo trên. | Mở được, số khớp màn hình, tiếng Việt không lỗi. |  | P2 | 0.5 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test
KB-01 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH1 — CK thẳng 7%, hạn 10 ngày làm việc | Làm lại TH1 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Công nợ 39.082.320, hạn 15/10; ghi 1561 / 1331 / 331 | TH1 | P1 | 1 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test |  | ¦TH1¦
KB-02 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH2 — CK tiền 2 triệu + quà 5 thùng không HĐ | Làm lại TH2 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | 48.860.000; quà chứng từ riêng, Có 711 | TH2 | P1 | 1 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test |  | ¦TH2¦
KB-03 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH3 — Hạn mức 600 triệu | Làm lại TH3 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Nhập 117.450.000 còn 32.550.000; đặt thêm 40 triệu vượt 7.450.000 → chặn | TH3 | P1 | 1 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test |  | ¦TH3¦
KB-04 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH4 — CK 7% + CKTT 2% | Làm lại TH4 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Công nợ 39.082.320; trả đúng hạn CKTT 781.646; quá hạn không | TH4 | P1 | 1 |  | Không | 10 | 2026-11-09 |  |  | Chưa test |  | ¦TH4¦
KB-05 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH5 — Ứng trước 100% theo đơn DH005 | Làm lại TH5 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | HĐ 3185 tự đối trừ; đối chiếu 3 bên khớp | TH5 | P1 | 1 |  | Không | 11 | 2026-11-10 |  |  | Chưa test |  | ¦TH5¦
KB-06 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH6 — Bán hàng có CK từng dòng (phía bán) | Làm lại TH6 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Phải thu 35.700.000 | TH6 | P1 | 0.5 | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦TH6¦ | 2
KB-07 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH7 — Bậc CK số lượng (phía bán) | Làm lại TH7 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | 150 lon được 5%, không áp nhầm 7% | TH7 | P1 | 0.5 | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦TH7¦ | 3
KB-08 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH8 — Thưởng doanh số tháng | Làm lại TH8 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | 9.000.000 + VAT 720.000 = giảm nợ 9.720.000 | TH8 | P1 | 1 |  | Không | 11 | 2026-11-10 |  |  | Chưa test |  | ¦TH8¦
KB-09 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH9 — CK + tặng hàng (phía bán) | Làm lại TH9 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Theo tài liệu | TH9 | P1 | 0.5 | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦TH9¦ | 4
KB-10 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH10 — Đặt hàng có CK (phía bán) | Làm lại TH10 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Theo tài liệu | TH10 | P1 | 0.5 | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦TH10¦ | 5
KB-11 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH11 — Một HĐ trả 3 đợt | Làm lại TH11 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | 30 / 40 / 38 triệu; trạng thái từng đợt đúng | TH11 | P1 | 1 |  | Không | 11 | 2026-11-10 |  |  | Chưa test |  | ¦TH11¦
KB-12 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH12 — Nợ cũ 480 + 108 triệu | Làm lại TH12 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | 588 triệu, còn 12 triệu → duyệt bình thường | TH12 | P1 | 1 |  | Không | 11 | 2026-11-10 |  |  | Chưa test |  | ¦TH12¦
KB-13 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH13 — Nợ 550 + 108 triệu | Làm lại TH13 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Vượt 58 triệu → chặn; trả bớt hoặc duyệt ngoại lệ | TH13 | P1 | 1 |  | Không | 11 | 2026-11-10 |  |  | Chưa test |  | ¦TH13¦
KB-14 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH14 — KM người bán / người tiêu dùng | Làm lại TH14 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | KM người bán 120 chia giá; KM NTD 240 không chia | TH14 | P1 | 1 |  | Không | 11 | 2026-11-10 |  |  | Chưa test |  | ¦TH14¦
KB-15 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH15 — Chỉ tiêu nhãn 110% | Làm lại TH15 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Thưởng 3% = 16.500.000 | TH15 | P1 | 1 |  | Không | 12 | 2026-11-11 |  |  | Chưa test |  | ¦TH15¦
KB-16 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH16 — Thưởng theo giai đoạn | Làm lại TH16 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Mỗi giai đoạn tính riêng, không trùng | TH16 | P1 | 1 |  | Không | 12 | 2026-11-11 |  |  | Chưa test |  | ¦TH16¦
KB-17 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH17 — Hạn mức nhãn 2 tỷ chia chi nhánh | Làm lại TH17 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | ND 500 · PT 600 · HCM 400 · chưa phân bổ 500; điều chuyển có vết | TH17 | P1 | 1 |  | Không | 12 | 2026-11-11 |  |  | Chưa test |  | ¦TH17¦
KB-18 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH18 — Hạn theo ngày làm việc + tuổi nợ | Làm lại TH18 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Trừ ngày lễ; 6 nhóm tuổi nợ; cảnh báo nợ quá hạn | TH18 | P1 | 1 |  | Không | 12 | 2026-11-11 |  |  | Chưa test |  | ¦TH18¦
KB-19 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH19 — Lô & hạn dùng | Làm lại TH19 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Lô A 15/11, B 30/11; cảnh báo cận date | TH19 | P1 | 1 |  | Không | 12 | 2026-11-11 |  |  | Chưa test |  | ¦TH19¦
KB-20 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH20 — Quà tặng nhiều nguồn | Làm lại TH20 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | NCC tặng 100, mua 50 có VAT + 30 không VAT; xuất vượt chặn | TH20 | P1 | 1 |  | Không | 12 | 2026-11-11 |  |  | Chưa test |  | ¦TH20¦
KB-21 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH21 — Phân bổ cước 10 triệu | Làm lại TH21 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | 4,8 / 3,2 / 2 triệu; 489.600 / lon | TH21 | P1 | 1 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦TH21¦
KB-22 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH22 — Phân bổ thưởng theo mã | Làm lại TH22 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Giảm giá vốn từng mã, tổng khớp | TH22 | P1 | 1 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦TH22¦
KB-23 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH23 — Trả / đổi hàng | Làm lại TH23 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Đổi cùng mã chênh 0; khác mã trả thêm 1.080.000; trả quá bị chặn | TH23 | P1 | 1 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦TH23¦
KB-24 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH24 — Tổng hợp theo ngành / nhóm / mã | Làm lại TH24 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Kèm công nợ còn lại theo mã | TH24 | P1 | 1 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦TH24¦
KB-25 | 25 tình huống (chạy trọn) | MH00 | TH25 — Giá thực tế sau mọi điều chỉnh | Làm lại TH25 từ đầu đến cuối trên bản UAT đúng như tài liệu kế toán gửi (lập danh mục, chính sách, phiếu, duyệt), đối chiếu con số. | Giá từng dòng = sau CK − quà + chi phí − thưởng | TH25 | P1 | 1 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦TH25¦
VD-01 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD1 — Nhập file Excel của NCC | Nhập dòng hàng từ file "VD1. Vinh Châu.xlsx". | Đủ dòng, đúng mã, ĐVT, giá, thuế. | VD1 | P1 | 1 | Chờ file Excel thật | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦VD1¦ | 6
VD-02 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD2 — Nhiều thuế suất, bậc SL | Nhập theo đơn, 2 mức thuế 8% / 10%, khăn ướt 200 gói. | Tự hưởng bậc 5%, hạn 15 ngày làm việc, ghi sổ được. | VD2 | P1 | 0.75 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦VD2¦
VD-03 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD3 — Chi phí bốc xếp theo SL | Phân bổ chi phí bốc xếp theo số lượng. | Duyệt được, phân bổ đúng. | VD3 | P2 | 0.5 |  | Không | 13 | 2026-11-12 |  |  | Chưa test |  | ¦VD3¦
VD-04 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD4 — Giá cao hơn giá cố định | Nhập giá / Hộp cao hơn giá cố định 3,9%. | Cảnh báo, không chặn. | VD4 | P1 | 0.5 |  | Không | 14 | 2026-11-13 |  |  | Chưa test |  | ¦VD4¦
VD-05 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD5 — CK sau mua có HĐ điều chỉnh | Lập CK sau mua. | Duyệt được, giảm nợ đúng. | VD5 | P2 | 0.5 |  | Không | 14 | 2026-11-13 |  |  | Chưa test |  | ¦VD5¦
VD-06 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD6 — Trả một phần | Trả 1 phần phiếu nhập. | Duyệt được, tồn và nợ giảm đúng. | VD6 | P2 | 0.5 |  | Không | 14 | 2026-11-13 |  |  | Chưa test |  | ¦VD6¦
VD-07 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD7 — Lô còn 19 ngày | Nhập lô hạn còn 19 ngày. | Cảnh báo cận date. | VD7 | P2 | 0.25 |  | Không | 14 | 2026-11-13 |  |  | Chưa test |  | ¦VD7¦
VD-08 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | MH03 | VD8 — Bậc 3% | Nhập SL rơi vào bậc 3%. | Áp đúng 3%. | VD8 | P2 | 0.25 |  | Không | 14 | 2026-11-13 |  |  | Chưa test |  | ¦VD8¦
KT-01 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán | Chốt định khoản mặc định | Rà bảng hạch toán từng nghiệp vụ (nhập, quà 711, CKTT 515, thưởng, phân bổ) với phòng kế toán công ty tổng. | Có biên bản chốt; phần mềm khớp biên bản. |  | P1 | 2 | Chờ kế toán mới (cầu nối với phòng kế toán tổng) | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  |  | 7
KT-02 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán | Chốt cách ghi quà không hoá đơn | Thống nhất ghi theo giá trị hợp lý hay ghi 0. | Cài đặt đúng theo quyết định. | TH2, TH20 | P1 | 1 | Chờ kế toán mới | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  | ¦TH2¦TH20¦ | 8
KT-03 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán | Chốt mẫu sổ / báo cáo thuế | Xem mẫu ACC77, ACC64, ACC38 có đúng mẫu phòng kế toán dùng. | Mẫu được chấp nhận hoặc có danh sách sửa. |  | P1 | 1.5 | Chờ kế toán mới | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  |  | 9
KT-04 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán | Đối chiếu số dư NCC thật | Chọn 1–2 NCC thật, đưa số dư đầu kỳ, nhập phiếu 1 tháng, so công nợ với sổ đang dùng. | Công nợ khớp đến đồng. |  | P1 | 3 | Chờ kế toán mới + dữ liệu thật | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  |  | 10
KT-05 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán | Kế toán tự dùng thử luồng thật | Kế toán tự lập phiếu một ngày làm việc thật (không có người hướng dẫn bên cạnh). | Làm được hết; ghi lại chỗ khó hiểu. |  | P1 | 4 | Chờ kế toán mới | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  |  | 11
KT-06 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán | Chạy song song chi nhánh đợt 1 | Chạy song song dữ liệu thật của các shop đợt 1 trong 1 tuần. | Số liệu 2 bên khớp; danh sách chênh lệch được giải thích. |  | P1 | 8 | Chờ kế toán mới + lịch triển khai chi nhánh | Có | Chờ |  |  |  | Chờ người / dữ liệu |  |  | 12
[7 empty] | Tổng giờ | 103.25
Formulas:
Ngày dự kiến = IF(ISNUMBER([Ngày thứ]),WORKDAY('Hướng dẫn'!$C6,[Ngày thứ]-1),"")

## 25 tình huống
25 TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN GỬI — ĐÃ ỔN CHƯA?
Tự tính từ sheet "Danh sách test": một tình huống chỉ "Đạt" khi mọi mục test có gắn tình huống đó đều Đạt (kể cả mục chức năng lẻ).
Tình huống | Nội dung | Con số / kết quả phải ra | Máy tự kiểm | Số mục test | Đạt | Lỗi | Đang chờ | Trạng thái | Ghi chú
TH1 | CK thẳng 7%, hạn 10 ngày làm việc | Công nợ 39.082.320, hạn 15/10; ghi 1561 / 1331 / 331 | Đạt 26/10 | 7 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH2 | CK tiền 2 triệu + quà 5 thùng không HĐ | 48.860.000; quà chứng từ riêng, Có 711 | Đạt 26/10 | 5 | 0 | 0 | 1 | Đang chờ
TH3 | Hạn mức 600 triệu | Nhập 117.450.000 còn 32.550.000; đặt thêm 40 triệu vượt 7.450.000 → chặn | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH4 | CK 7% + CKTT 2% | Công nợ 39.082.320; trả đúng hạn CKTT 781.646; quá hạn không | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH5 | Ứng trước 100% theo đơn DH005 | HĐ 3185 tự đối trừ; đối chiếu 3 bên khớp | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH6 | Bán hàng có CK từng dòng (phía bán) | Phải thu 35.700.000 | Đạt công thức | 1 | 0 | 0 | 1 | Đang chờ
TH7 | Bậc CK số lượng (phía bán) | 150 lon được 5%, không áp nhầm 7% | Đạt công thức | 2 | 0 | 0 | 1 | Đang chờ
TH8 | Thưởng doanh số tháng | 9.000.000 + VAT 720.000 = giảm nợ 9.720.000 | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH9 | CK + tặng hàng (phía bán) | Theo tài liệu | Đạt công thức | 1 | 0 | 0 | 1 | Đang chờ
TH10 | Đặt hàng có CK (phía bán) | Theo tài liệu | Đạt công thức | 1 | 0 | 0 | 1 | Đang chờ
TH11 | Một HĐ trả 3 đợt | 30 / 40 / 38 triệu; trạng thái từng đợt đúng | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH12 | Nợ cũ 480 + 108 triệu | 588 triệu, còn 12 triệu → duyệt bình thường | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH13 | Nợ 550 + 108 triệu | Vượt 58 triệu → chặn; trả bớt hoặc duyệt ngoại lệ | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH14 | KM người bán / người tiêu dùng | KM người bán 120 chia giá; KM NTD 240 không chia | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH15 | Chỉ tiêu nhãn 110% | Thưởng 3% = 16.500.000 | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH16 | Thưởng theo giai đoạn | Mỗi giai đoạn tính riêng, không trùng | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH17 | Hạn mức nhãn 2 tỷ chia chi nhánh | ND 500 · PT 600 · HCM 400 · chưa phân bổ 500; điều chuyển có vết | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH18 | Hạn theo ngày làm việc + tuổi nợ | Trừ ngày lễ; 6 nhóm tuổi nợ; cảnh báo nợ quá hạn | Đạt 26/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH19 | Lô & hạn dùng | Lô A 15/11, B 30/11; cảnh báo cận date | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH20 | Quà tặng nhiều nguồn | NCC tặng 100, mua 50 có VAT + 30 không VAT; xuất vượt chặn | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 1 | Đang chờ
TH21 | Phân bổ cước 10 triệu | 4,8 / 3,2 / 2 triệu; 489.600 / lon | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH22 | Phân bổ thưởng theo mã | Giảm giá vốn từng mã, tổng khớp | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH23 | Trả / đổi hàng | Đổi cùng mã chênh 0; khác mã trả thêm 1.080.000; trả quá bị chặn | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH24 | Tổng hợp theo ngành / nhóm / mã | Kèm công nợ còn lại theo mã | Đạt 26/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
TH25 | Giá thực tế sau mọi điều chỉnh | Giá từng dòng = sau CK − quà + chi phí − thưởng | Đạt 26/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD1 | Nhập file Excel của NCC | Đủ dòng, đúng mã, ĐVT, giá, thuế | Chưa có (cần file) | 2 | 0 | 0 | 2 | Đang chờ
VD2 | Nhiều thuế suất, bậc SL | Bậc 5%, hạn 15 ngày làm việc | Đạt 26/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD3 | Chi phí bốc xếp theo SL | Phân bổ đúng | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD4 | Giá cao hơn giá cố định | Cảnh báo 3,9%, không chặn | Đạt 26/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD5 | CK sau mua có HĐ điều chỉnh | Giảm nợ đúng | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD6 | Trả một phần | Tồn, nợ giảm đúng | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD7 | Lô còn 19 ngày | Cảnh báo cận date | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
VD8 | Bậc 3% | Áp đúng 3% | Đạt 26/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chưa test
| 25 tình huống đã Đạt | 0 / 25
| Ví dụ VD1–VD8 đã Đạt | 0 / 8

## Tiến độ
TIẾN ĐỘ TEST — SỐ LIỆU BÁO CÁO
Tự tính, không sửa tay. Copy bảng này khi báo cáo cuối ngày / cuối tuần.
Phần | Số mục | Giờ ước tính | Đạt | Lỗi / chờ sửa | Đang test | Chưa test | Đang chờ | % mục đạt | Giờ còn lại
Chung & đăng nhập | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 4.5
Danh mục hàng & NCC | 14 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 10.25
Chính sách & cài đặt | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 10
Chứng từ mua hàng (MH03) | 25 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0% | 17.75
Đặt hàng, hạn mức, công nợ | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 4.5
Thưởng, phân bổ, lô, quà, nhật ký | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 5.5
Báo cáo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 4
25 tình huống (chạy trọn) | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0% | 23
Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | 8 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0% | 4.25
Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | 6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 19.5
TỔNG | 123 | 103.25 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12 | 0% | 103.25
Câu trả lời nhanh cho sếp
25 tình huống kế toán gửi đã Đạt |  | 0 / 25
Số mục test đã Đạt / tổng |  | 0 / 123 mục (0%)
Số mục đang lỗi / chờ sửa |  | 0
Số mục đang chờ người / dữ liệu |  | 12
Ước tính thời gian (1 tester)
Giờ test vòng 1 — làm được ngay |  | 79.75
Giờ test lại sau sửa lỗi |  | 23.925
Giờ các mục đang chờ (kế toán mới, file thật) |  | 23.5
Số ngày làm việc — phần làm được ngay (vòng 1 + test lại) |  | 18
Ngày dự kiến xong phần làm được ngay |  | 2026-11-19
Số ngày thêm cho phần đang chờ (tính từ lúc có người / dữ liệu) |  | 6
Tổng số ngày làm việc nếu không phải chờ |  | 24
Tổng số tuần (5 ngày / tuần) |  | 4.8
• Giả định: 1 tester đã được hướng dẫn qua phần mềm; số giờ mỗi ngày và tỷ lệ test lại sửa ở sheet Hướng dẫn.
• Chưa tính thời gian dev sửa lỗi (phụ thuộc số lỗi tìm ra) — thường song song với test, nhưng lỗi lớn có thể làm chậm 1–2 ngày.
• Phần "Đối chiếu kế toán" không bắt đầu được tới khi có kế toán mới làm cầu nối với phòng kế toán công ty tổng.
• Phía bán (TH6, 7, 9, 10) hiện chỉ kiểm công thức; test thật khi làm phân hệ Bán hàng.
Formulas:
Giờ ước tính = WORKDAY('Hướng dẫn'!$C6,[Giờ ước tính, row above]-1)

## Chờ đợi
VIỆC ĐANG CHỜ — CHƯA TEST ĐƯỢC
Tự lấy các mục có "Đang chờ? = Có" ở sheet Danh sách test. Khi đã có người / dữ liệu: đổi ô đó thành "Không", mục tự xếp ngày.
Mã test | Phần | Chức năng | Đang chờ gì | Giờ ước tính | Trạng thái
CT-23 | Chứng từ mua hàng (MH03) | Nhập / xuất dòng hàng Excel | Chờ file Excel thật "VD1. Vinh Châu.xlsx" | 1 | Chờ người / dữ liệu
KB-06 | 25 tình huống (chạy trọn) | TH6 — Bán hàng có CK từng dòng (phía bán) | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | 0.5 | Chờ người / dữ liệu
KB-07 | 25 tình huống (chạy trọn) | TH7 — Bậc CK số lượng (phía bán) | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | 0.5 | Chờ người / dữ liệu
KB-09 | 25 tình huống (chạy trọn) | TH9 — CK + tặng hàng (phía bán) | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | 0.5 | Chờ người / dữ liệu
KB-10 | 25 tình huống (chạy trọn) | TH10 — Đặt hàng có CK (phía bán) | Phân hệ Bán hàng chưa làm — hiện chỉ kiểm công thức | 0.5 | Chờ người / dữ liệu
VD-01 | Ví dụ bổ sung VD1–VD8 | VD1 — Nhập file Excel của NCC | Chờ file Excel thật | 1 | Chờ người / dữ liệu
KT-01 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Chốt định khoản mặc định | Chờ kế toán mới (cầu nối với phòng kế toán tổng) | 2 | Chờ người / dữ liệu
KT-02 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Chốt cách ghi quà không hoá đơn | Chờ kế toán mới | 1 | Chờ người / dữ liệu
KT-03 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Chốt mẫu sổ / báo cáo thuế | Chờ kế toán mới | 1.5 | Chờ người / dữ liệu
KT-04 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Đối chiếu số dư NCC thật | Chờ kế toán mới + dữ liệu thật | 3 | Chờ người / dữ liệu
KT-05 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Kế toán tự dùng thử luồng thật | Chờ kế toán mới | 4 | Chờ người / dữ liệu
KT-06 | Đối chiếu kế toán (chờ kế toán mới) | Chạy song song chi nhánh đợt 1 | Chờ kế toán mới + lịch triển khai chi nhánh | 8 | Chờ người / dữ liệu
Ghi chú: các mục "Cần kế toán xác nhận" vẫn test được ngay (giao diện, con số); kế toán chỉ xác nhận định khoản / mẫu sau.